УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образованием

Муниципального образования город Ирбит

_______________________   Ю.Н. Лыжина

«______» ____________________ 2020 года

ПЛАН

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2019 ГОДУ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 11»

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 11»
на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне. 2. Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | 1. Систематически осуществлять мониторинг информации на официальном сайте. 2. Создать на официальном сайте ДОО в сети «Интернет» раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» для информационного сопровождения мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества образовательных услуг. 3. Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников. Размещение информации на официальном сайте. 4. Разместить на сайте ДОО баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru. 5. Предусмотреть техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | Постоянно 29.02.2020 20.02.2020 29.02.2020 | Ответственный за ведение сайта | 1. На сайте МБДОУ «Детский сад № 11» в сети «Интернет» раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» https://11i.tvoysadik.ru/rate 2. Разработан план мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников 3. Размещен баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru. 4. Имеется анкета для опроса граждан. https://11i.tvoysadik.ru/rate | 20.02.2020 |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт | Разместить на сайте: - информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ; - информацию о календарных учебных графиках с приложениями копий; Информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | 29.02.2020 | Ответственный за ведение сайта | На сайте МБДОУ «Детский сад № 11» размещена информация об образовательных программах; - информация о календарных учебных графиках с приложениями копий; Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | 20.02.2020 |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | 1. Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте ДОО. 2. Создать раздел на сайте ДОО «Часто задаваемые вопросы». 3. Разместить обращение к родителям о наличии электронного сервиса для внесения предложений: «Гостевая книга» на информационном стенде. | 29.02.2020 | Ответственный за ведение сайта | Создан раздел «Часто задаваемые вопросы». На информационном стенде размещена «Гостевая книга» | 20.02.2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | 1. Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ДОУ и развитие материально-технической базы ДОУ:  косметический ремонт помещений;  обновление мягкого инвентаря;  обновление спортивного инвентаря;  обновление мебели в групповых и спальных помещениях;  приобретение информационных стендов для родителей с целью обеспечения понятной навигации внутри организации;  установка детских спортивных комплексов на участках; - доступность питьевой воды. | 30.08.2020 | Заведующий хозяйством Бузина С.С. | В мае 2020 г. проведен косметический ремонт помещений, установлены детские спортивные комплексы на участках. | 01.05.2020 |
|  | 2. Анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам и предложений об улучшения работы. | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. | В феврале 2020 г. проведено анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам и предложений об улучшения работы. Результаты представлены на сайте ДОО. | 20.02.2020 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | 1. Нанести контрастные цветовые полосы на ступени марша в здании ДОУ. 2. Установить кнопку вызова персонала на двери центрального входа. 3. Установка пандусов. | 30.06.2020 30.06.2020 31.12.2023 | Заведующий хозяйством Бузина С.С. | - На ступени марша в здание ДОО нанесены желтые цветовые полосы. - Установлена кнопка вызова персонала. | 01.04.2020 |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | 1. Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 2. Наличие и реализация адаптированных программ для детей с ОВЗ 3. Обеспечение психолого-педагогического консультирования родителей детей с ОВЗ, инвалидов. 4. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической и информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 5. Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 6. Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому. | Постоянно 31.12.2020 20.02.2020 | Заведующий Потапова Л.Ф. Заведующий хозяйством Бузина С.С. Заведующий Потапова Л.Ф. | 1. В мае 2020 г. педагоги прошли повышение квалификации в ИРО по работе с детьми с ОВЗ. 2. в феврале 2020 г. заключен договор на предоставление услуг сурдопереводчика. | 29.05.2020 |
|  | Мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг (анкетирование). | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. | На сайте ДОО размещен мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг | 20.02.2020 |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников. | 1. Провести разъяснительную работу с работниками в ДОО. 2. Изучение и соблюдение Кодекса профессиональной этики в ДОО. 3. Провести тренинги, деловые игры, мастер-классы для педагогов с целью развития и повышения навыков коммуникации. 4. Организация обучения работников доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при их непосредственном обращении в организацию и при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте). | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. | На общем собрании работников МБДОУ «Детский сад № 11» изучен Кодекс этики в ДОО, проведены консультации по особенностям взаимодействия с конфликтными детьми. | 24.01.2020 26.03.2020 |
|  | Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОО, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками:  консультации для педагогов по оценке показателей развития базовых характеристик личности дошкольников и достижения целевых ориентиров дошкольного образования;  тренинговые занятия для воспитателей по развитию эмоционально-оценочного отношения педагогов к детям с использованием кейс-технологии;  консультации для педагогов и родителей по особенностям взаимодействия с конфликтными детьми. | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию. Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность оптимизации графика работы организации. | Мониторинг обращений, жалоб, предложений от получателей услуг, при необходимости организация анкетирования получателей услуг в целях выявления дефицитов условий оказания услуг. | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |
|  | Информирование родительской общественности об итогах НОК. | 03.02.2020 | Заведующий Потапова Л.Ф. | На общем собрании родителей доведена информация об итогах НОК | 30.01.2020 |
|  | Использовать каналы обратной связи для выявления неудобств, с которыми сталкиваются потребители услуг при посещении организации через ресурсы сети Internet социальную сеть WhatsApp. | постоянно | педагоги |  |  |
|  | Реализация мероприятий по информированию участников образовательного процесса о предоставлении дополнительных образовательных услуг и их качестве. | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |
|  | 1. Мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг путём опроса и анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников ДОО. 2. Вовлечение родителей в подготовку и проведение совместных мероприятий. 3. Консультативная и практическая помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей. | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |

Заведующий 																	  Л.Ф. Потапова